## Defect Report Template
Field | Details / Entry
Defect ID | Unique identifier for the defect
Defect Title | Short, specific summary of the issue
Description | Clear description of the problem and context
Steps to Reproduce | Numbered steps needed to reproduce the defect
Expected Result | What should happen
Actual Result | What actually happens
Environment | OS, browser/device, application/build, etc.
Severity | Impact of the defect
Priority | Urgency for fixing the defect
Evidence / Attachments | Screenshots, videos, logs, or other evidence
Status | New, Open, Fixed, Retest, Closed, etc.
Assigned To | Developer or team responsible for resolution
Reported By | Tester who reported the defect
Date Reported | Date the defect was logged

## DEF-001 Catalog filter
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-001
Defect Title | Bộ lọc giá không từ chối giá âm, khoảng giá đảo và dữ liệu không phải số
Description | Trang danh mục chưa kiểm tra đầy đủ minPrice và maxPrice. Giá âm hoặc minPrice lớn hơn maxPrice vẫn được xử lý; chuỗi không phải số trả thông báo chung về kết nối SQL thay vì lỗi dữ liệu lọc.
Steps to Reproduce | 1. Mở /products. 2. Nhập minPrice=-1 và thực hiện lọc. 3. Nhập minPrice=10000000, maxPrice=1000 và thực hiện lọc. 4. Nhập minPrice=abc và thực hiện lọc. 5. Quan sát phản hồi và thông báo.
Expected Result | Hệ thống từ chối giá âm, khoảng giá có min lớn hơn max và dữ liệu không phải số; hiển thị thông báo validation cụ thể; không hiển thị lỗi liên quan SQL Server.
Actual Result | Giá âm và khoảng giá đảo không bị validation từ chối. minPrice=abc hiển thị thông báo chung về kết nối SQL. Không phát sinh HTTP 500 nhưng phản hồi không đúng yêu cầu.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; SQL Server; TechStore local; Chrome và HTTP integration test.
Severity | Medium
Priority | High (P1)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - CAT-04, dòng 48, Result=Fail. Ghi nhận ngày 15/10/2026.
Status | Open
Assigned To | Backend Catalog / Frontend
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-002 Favorite 500
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-002
Defect Title | Thêm sản phẩm không tồn tại vào yêu thích gây HTTP 500
Description | Endpoint /favorites/toggle không xử lý an toàn productId không tồn tại. Request không làm thay đổi dữ liệu của người dùng khác nhưng làm ứng dụng trả lỗi máy chủ.
Steps to Reproduce | 1. Đăng nhập bằng tài khoản CUSTOMER A. 2. Gửi POST /favorites/toggle với CSRF hợp lệ và productId không tồn tại. 3. Lặp lại với productId thuộc dữ liệu yêu thích của CUSTOMER B. 4. Kiểm tra HTTP response và dữ liệu Favorites của hai tài khoản.
Expected Result | Trả thông báo sản phẩm không hợp lệ hoặc HTTP 400/404 có kiểm soát; không HTTP 500; không tác động dữ liệu của tài khoản khác.
Actual Result | Request với productId không tồn tại trả HTTP 500. Dữ liệu của CUSTOMER B không bị thay đổi.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; SQL Server; TechStore local; HTTP integration test với CUSTOMER.
Severity | High
Priority | Critical (P0)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - FAV-05, dòng 62, Result=Fail; HTTP=500; userB=0->0.
Status | Open
Assigned To | Backend Favorites
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-003 VNPay method
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-003
Defect Title | VNPay start chấp nhận GET và chuyển request vào luồng callback
Description | Servlet dùng chung các URL VNPay vẫn xử lý GET /payment/vnpay/start trong doGet. URL khởi tạo thanh toán phải chỉ nhận POST của người dùng đã đăng nhập.
Steps to Reproduce | 1. Đăng nhập bằng tài khoản CUSTOMER. 2. Gửi GET /payment/vnpay/start. 3. Gửi POST đến /payment/vnpay/return hoặc /payment/vnpay/ipn. 4. Quan sát HTTP status và trang được xử lý.
Expected Result | GET /payment/vnpay/start trả HTTP 405. Return và IPN chỉ chấp nhận đúng HTTP method theo thiết kế và trả status có kiểm soát.
Actual Result | GET /payment/vnpay/start đi vào doGet và có thể được xử lý như callback thay vì trả HTTP 405. POST Return bị CSRF filter trả 403 trước khi servlet kiểm tra method.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; VNPay sandbox; TechStore local; HTTP integration test.
Severity | High
Priority | High (P1)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - PAY-12, dòng 121, Result=Fail. Đối chiếu VNPayServlet doGet/doPost.
Status | Open
Assigned To | Backend Payment / Security
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-004 SQLi ID 500
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-004
Defect Title | Payload SQL injection ở tham số ID làm ứng dụng trả HTTP 500
Description | Payload SQL injection không bypass login hoặc thay đổi dữ liệu ở các luồng login, search và admin, nhưng tham số ID độc hại làm một endpoint trả HTTP 500.
Steps to Reproduce | 1. Chuẩn bị tài khoản CUSTOMER và ADMIN. 2. Gửi payload SQL injection vào login, search, filter và tham số ID. 3. Theo dõi HTTP response, log và thay đổi dữ liệu. 4. Kiểm tra có lộ stack trace hoặc thông tin SQL hay không.
Expected Result | Tất cả payload bị từ chối hoặc được xử lý an toàn; không bypass xác thực; không HTTP 500; không lộ lỗi SQL hoặc thay đổi dữ liệu.
Actual Result | Login, search và admin trả HTTP 200 có kiểm soát; request chứa payload ở tham số ID trả HTTP 500.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; SQL Server; TechStore local; security integration test.
Severity | Critical
Priority | Critical (P0)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - SEC-08, dòng 180, Result=Fail; login/search/admin/id=200/200/200/500.
Status | Open
Assigned To | Backend / Security
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-005 Invalid input 500
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-005
Defect Title | Request quá dài, số cực lớn và ID dạng chữ gây HTTP 500
Description | Một số dữ liệu biên không được kiểm tra trước khi parse hoặc xử lý. Request dài, số cực lớn và ID dạng chữ làm ứng dụng trả lỗi máy chủ.
Steps to Reproduce | 1. Gửi request chứa chuỗi vượt giới hạn cho trường đầu vào. 2. Gửi giá trị số cực lớn. 3. Gửi ID âm, ID null và ID dạng chữ. 4. Ghi nhận HTTP response, thời gian phản hồi và log.
Expected Result | Hệ thống trả HTTP 400/404 hoặc thông báo validation phù hợp; không HTTP 500 và không treo.
Actual Result | Kết quả tương ứng request dài/số cực lớn/ID âm/ID chữ là HTTP 500/500/404/500.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; SQL Server; TechStore local; boundary và security integration test.
Severity | High
Priority | High (P1)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - SEC-09, dòng 181, Result=Fail; HTTP long/huge/negative/text=500/500/404/500.
Status | Open
Assigned To | Backend Validation / Security
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-006 Login rate limit
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-006
Defect Title | Đăng nhập chưa có rate limiting hoặc khóa tạm khi thử sai liên tục
Description | Endpoint đăng nhập cho phép gửi nhiều lần đăng nhập sai liên tiếp mà không giới hạn tần suất, thời gian chờ hoặc khóa tạm tài khoản/IP.
Steps to Reproduce | 1. Mở trang /login. 2. Dùng cùng email và gửi nhiều mật khẩu sai liên tục trong thời gian ngắn. 3. Tiếp tục gửi request sau nhiều lần thất bại. 4. Quan sát HTTP response, thông báo và trạng thái tài khoản.
Expected Result | Sau ngưỡng cấu hình, hệ thống giới hạn request hoặc khóa tạm; ghi log sự kiện; không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không.
Actual Result | Không có rate limiting hoặc cơ chế khóa tạm chung cho đăng nhập; các request sai tiếp tục được xử lý bình thường.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; SQL Server; TechStore local; security test.
Severity | High
Priority | High (P1)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - SEC-12, dòng 184, Result=Fail/Risk; chưa có rate limiting hoặc khóa tạm.
Status | Open
Assigned To | Backend Authentication / Security
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-007 Default address
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-007
Defect Title | Cập nhật địa chỉ mặc định đồng thời có thể làm người dùng không còn địa chỉ mặc định
Description | Hai request đặt địa chỉ mặc định gần đồng thời không bảo toàn ràng buộc mỗi người dùng có đúng một địa chỉ mặc định. Kết quả kiểm thử ghi nhận số địa chỉ mặc định bằng 0.
Steps to Reproduce | 1. Tạo một CUSTOMER có ít nhất hai địa chỉ. 2. Gửi gần đồng thời hai request đặt hai địa chỉ khác nhau làm mặc định. 3. Chờ cả hai request hoàn tất. 4. Truy vấn Addresses và đếm bản ghi mặc định của người dùng.
Expected Result | Sau mọi thứ tự xử lý, mỗi người dùng vẫn có đúng một địa chỉ mặc định.
Actual Result | Sau kiểm thử cạnh tranh, số địa chỉ mặc định của người dùng bằng 0.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; SQL Server; TechStore local; concurrency/database integration test.
Severity | High
Priority | Critical (P0)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - DB-05, dòng 190, Result=Fail; kết quả default=0.
Status | Open
Assigned To | Backend Address / Database
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-008 Responsive UI
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-008
Defect Title | Trang quản lý người dùng và admin không đáp ứng đúng ở nhiều viewport
Description | Kiểm tra responsive phát hiện trang quản lý người dùng không đạt ở 1440, 1024, 768, 500 và 390 px; khu vực admin cũng không đạt tại 768 px.
Steps to Reproduce | 1. Đăng nhập ADMIN. 2. Mở các trang admin và trang quản lý người dùng. 3. Lần lượt đặt viewport 1440, 1024, 768, 500 và 390 px. 4. Kiểm tra tràn ngang, nội dung bị che và khả năng thao tác các nút chính.
Expected Result | Không tràn ngang, không che nội dung và không mất thao tác chính ở các kích thước desktop, tablet và mobile.
Actual Result | Automated viewport checks thất bại tại users ở 1440/1024/768/500/390 px và admin ở 768 px.
Environment | Windows 11; Chrome, Edge và Firefox; TechStore local; viewport 1440/1024/768/500/390 px.
Severity | Medium
Priority | High (P1)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - UI-01, dòng 195, Result=Fail; 45 viewport/page checks với 6 nhóm lỗi.
Status | Open
Assigned To | Frontend / Admin UI
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15

## DEF-009 HTTPS config
Field | Details / Entry
Defect ID | TS-DEF-009
Defect Title | Cấu hình production giả lập vẫn dùng app.url HTTP thay vì HTTPS
Description | Kiểm tra production giả lập xác nhận secret không hard-code và không dùng tài khoản sa, nhưng app.url chưa dùng HTTPS như yêu cầu triển khai production.
Steps to Reproduce | 1. Khởi động ứng dụng với cấu hình production giả lập. 2. Kiểm tra biến môi trường database, mail và VNPay. 3. Kiểm tra db.username không dùng sa. 4. Kiểm tra app.url và VNPay return URL. 5. Xác nhận scheme của URL public.
Expected Result | Secret chỉ lấy từ biến môi trường, database không dùng sa, app.url và VNPay return URL sử dụng domain HTTPS.
Actual Result | Secret và tài khoản database đạt yêu cầu; app.url chưa sử dụng HTTPS.
Environment | Windows 11; Apache Tomcat 10.1.57; Java 21; cấu hình production giả lập; VNPay sandbox.
Severity | High
Priority | Critical (P0)
Evidence / Attachments | TEST_CASE_TECHSTORE.xlsx - OPS-05, dòng 215, Result=Fail; env secret/no-sa=True; HTTPS app.url=False.
Status | Open
Assigned To | DevOps / Configuration
Reported By | Nhóm kiểm thử TechStore
Date Reported | 2026-10-15